УТВЕРЖДЕН

на заседании оргкомитета конкурса

Протокол № 1 от 24.09.2010 г.

Заместитель начальника управления,

председатель оргкомитета

__________ Ю.Г. Абдуллаев

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению

краевого конкурса «Учитель года Алтая-2011»

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Утверждение Положений по краевым конкурсам «Учитель года Алтая – 2011», «Классный руководитель года - 2011», «Вожатый года -2011» | до 01.10.2010 | Калашникова И.А. Величко Т.В. Плешкова О.А. |
| Направление письма в адрес руководителей МОУО о проведении муниципального этапа конкурса и размещение на сайте управления Положений о о проведении «Учитель года Алтая – 2011», «Классный руководитель года - 2011», «Вожатый года -2011» | До 06.10.2010 | Калашникова И.А. Величко Т.В. Плешкова О.А. |
| Проведение муниципального этапа краевого конкурса «Учитель года» | Октябрь-ноябрь 2010 | Руководители МОУО |
| Регистрация участников конкурса | До 10.12.2010 | Матис В.И. |
| Курсы повышения квалификации учителей-победителей муниципального этапа конкурса «Учитель года» | Декабрь 2010 | Матис В.И. Рыбальченко А.С. Абросимова А.К. |
| Формирование номинационного и Большого жюри конкурса | До 01.02.2011 | Матис В.И. Лопаткин В.М. Иванищева С.Б. Абросимова А.К. |
| Прием заявок на участие в конкурсе | до 01.02.2011 | Матис В.И. |
| Создание страничек участников на сайте «Учитель года Алтая» для организации интернет-голосования | до |  |
| Определение места проживания и питания участников очного этапа конкурса | До 01.02.2011 | Калашникова И.А. Величко Т.В. Плешкова О.А. |
| Решение вопроса об аренде зала для проведения торжественной церемонии закрытия конкурса | до 01.02.2011 | Абдуллаев Ю.Г. |
| Утверждение сметы на проведение конкурса | До 01.03.2011 | Абдуллаев Ю.Г. Архипова Т.Г. |
| Проведение первого (заочного) тура конкурса и подведение итогов | С 02.02.2011 до 01.03.2011 | Матис В.И., председатели номинационных жюри |
| Размещение на сайте управления списка финалистов конкурса для участия во втором (очном) туре конкурса | 01.03.2011 | Калашникова И.А. Величко Т.В. Плешкова О.А. |
| Определение мест проведения краевого конкурса, подготовка программы конкурса и размещение на сайте | До 01.03.2011 | Калашникова И.А. Величко Т.В. Плешкова О.А. |
| Подготовка и рассылка писем членам Большого жюри и кураторам | До 04.03.2011 | Калашникова И.А. Величко Т.В. Плешкова О.А. |
| Подготовка и издание сборника материалов «Учитель года Алтая — 2011» | До 10.03.2011 | Матис В.И. |
| Подготовка сценариев: - открытия конкурса; - закрытия конкурса; - заключительного вечера «В кругу друзей» | до 04.03.2011 | Копылова Л.Н. Абдуллаев Ю.Г. |
| Подготовка: а) наград, призов для участников, финалистов и победителей конкурса; б) дипломов, грамот, лент для победителей, цветов | до 10.03.2011 | Калашникова И.А. Величко Т.В. Плешкова О.А. Иванищева СВ. Соловьева Е.Е. |
| Подготовка и рассылка приглашений на торжественную церемонию закрытия | До 14.03.2011 | Калашникова И.А. Величко Т.В. Плешкова О.А. |
| Подготовка заявок на транспортное обеспечение конкурса | До 10.03.2011 | Калашникова И.А. Величко Т.В. Плешкова О.А. |
| Проведение очного этапа конкурса | С 14 по 18 марта 2011 | Калашникова И.А. Величко Т.В. Плешкова О.А. |
| Размещение участников конкурса | 14.03.2011 | Абдуллаев Ю.Г. Архипова Т.Г. |
| Организация питания участников конкурса | С 14 по 18 марта 2011 | Абдуллаев Ю.Г. Архипова Т.Г. |
| Проведение торжественной церемонии открытия конкурса | 14.03.2011 | Копылова Л.Н. |
| Подготовка учреждений, на базе которых проводится конкурс | До 14.03.2011 | Калашникова И.А. Величко Т.В. Плешкова О.А. |
| Организация видеосъемки конкурсных мероприятий, открытия и закрытия конкурса, подготовка видеофильма о конкурсе к торжественной церемонии закрытия конкурса | С 14 по 18 марта 2011 | Захарова О.Е. Рыбальченко А.С. |
| Привлечение спонсорских средств | январь-март 2011 | Абдуллаев Ю.Г. Иванищева С.Б. Абросимова А.К. Величко Т.В. Плешкова О.А. |
| Организация праздничного вечера «В кругу друзей» | до 18.03.2011 | Абросимова А.К. Величко Т.В. Плешкова О.А. |
| Организация культурной программы для участников конкурса «Учитель года Алтая – 2011» | С 14 по 18 марта 2011 | Абросимова А.К. Величко Т.В. Плешкова О.А |
| Аккредитация журналистов краевых средств информации. Освещение хода конкурсов в средствах массовой информации | март 2011 | Савенкова Н.С. |
| Приглашение педагогических работников учреждений г. Барнаула на закрытие конкурса | март 2011 | Мищенко Е.П. |
| Организация работы транспорта: а) доставка участников конкурса; б) доставка артистов; в) доставка членов оргкомитета; г) доставка сотрудников управления | С 14 по 18 марта 2011 | Афанасьев В.В. |
| Подготовка аудиторий, видео и мультимедийных средств для проведения конкурсных испытаний | С 14 по 18 марта 2011 | Рыбальченко А.С, Захарова О.Е. |
| Финансовое обеспечение конкурса | март 2011 | Борисова Н.Ю. Архипова Т.Г. |
| Подготовка приказа управления о награждении участников, финалистов, лауреатов, победителей конкурса | До 18.03.2011 | Соловьева Е.Е. |
| Рассылка грамот участникам заочного этапа конкурса | До 25.03.2011 | Соловьева Е.Е. |
| Подготовка наградного материала (грамот, дипломов, лент победителей) | До 18.03.2011 | Соловьева Е.Е. |
| Встреча гостей, дежурство во время проведения церемонии закрытия конкурса | 18.03.2010 | Дроздова И.Н. Полянский Ю.В.. |

Калашникова Ирина Анатольевна, 63-17-34